## 📋 견적서
PEOPLE & ART 웹사이트 개발 견적서
| 프로젝트명 |  | PEOPLE & ART 배우 캐스팅 플랫폼 개발
클라이언트
개발사
| 개발 기간 |  | 2025년 3월 20일 ~ 2025년 4월 12일 (18 영업일)
| 총 견적 금액 |  | ₩ 2,000,000 (부가세 별도)
# | Phase / 기능 | 작업 상세 내용 | 공수(일) | 비중(%) | 금액(원) | 비고
Phase 1 기반 구축
1 | Phase 1 | Supabase 프로젝트 생성 및 DB 스키마 마이그레이션 | 0.5 | 2.8% | 55556 | 16개 테이블 생성, RLS 설정
2 | Phase 1 | Supabase Auth 설정 (카카오 · 구글 OAuth 연동) | 1 | 5.6% | 111111 | 소셜 로그인 핵심 기능
3 | Phase 1 | Next.js ↔ Supabase 클라이언트 연동 (@supabase/ssr, 미들웨어 설정) | 0.5 | 2.8% | 55556 | SSR 세션 처리
4 | Phase 1 | Storage 버킷 생성 (사진·영상·PDF·뉴스이미지) | 0.5 | 2.8% | 55556 | 업로드 권한 정책 포함
5 | Phase 1 | 기존 Context → Supabase 훅 교체 (user, artist, review context 리팩토링) | 0.5 | 2.8% | 55556
Phase 2 핵심 기능
6 | Phase 2 | 회원가입 · 로그인 · 로그아웃 플로우 (온보딩 연동) | 1 | 5.6% | 111111 | 소셜 로그인 후 프로필 설정
7 | Phase 2 | 마이페이지 프로필 관리 → DB 연동 (기본정보, 신체정보, 소셜링크) | 1.5 | 8.3% | 166667
8 | Phase 2 | 파일 업로드 기능 (프로필 사진, 서브 사진 최대 10장, 포트폴리오 PDF) | 1 | 5.6% | 111111 | Storage 연동
9 | Phase 2 | 영상 자료 관리 (파일 업로드 + YouTube/Vimeo 링크) | 1 | 5.6% | 111111
10 | Phase 2 | 경력사항 CRUD (11개 카테고리, 정렬 기능) | 0.5 | 2.8% | 55556
11 | Phase 2 | 배우 검색 → DB 쿼리 기반 필터링 (성별·나이·키·몸무게·태그·학교·텍스트 검색) | 1 | 5.6% | 111111 | Full-text search 적용
12 | Phase 2 | 멤버십 결제 연동 (포트원) (신규 가입, 포인트 차감, 영수증) | 2 | 11.1% | 222222 | 정기결제 Webhook 포함
13 | Phase 2 | 멤버십 자동 갱신 예약 · 해지 처리 Supabase Edge Function 스케줄러 | 1 | 5.6% | 111111 | 매일 자정 만료 체크
14 | Phase 2 | 포인트 시스템 (가입 보너스 15,000P, 결제 시 자동 차감) | 0.5 | 2.8% | 55556
Phase 3 콘텐츠 & 어드민
15 | Phase 3 | 어드민 레이아웃 · 접근 권한 설정 (admin.people-art.co.kr, role 기반 미들웨어) | 0.5 | 2.8% | 55556 | 관리자만 접근 가능
16 | Phase 3 | 어드민 대시보드 (회원수, 멤버십 현황, 결제 통계 차트) | 0.5 | 2.8% | 55556
17 | Phase 3 | 회원 관리 (목록·검색·상세·등급 변경·포인트 지급) | 1 | 5.6% | 111111
18 | Phase 3 | 이벤트·오디션 CRUD (이미지 업로드, 멤버십 전용 설정, 마감 처리) | 1 | 5.6% | 111111
19 | Phase 3 | 투어·뉴스·파트너·지원기관 CRUD | 0.5 | 2.8% | 55556 | 콘텐츠 4종 통합 관리
20 | Phase 3 | 프로필 지원 기관 이메일 자동 발송 (Resend 연동, 기본 5곳 제한) | 0.5 | 2.8% | 55556
21 | Phase 3 | 후기 관리 (숨김·삭제) | 0.5 | 2.8% | 55556 | 어드민 전용
22 | Phase 3 | 결제 내역 전체 조회 (어드민용 필터·검색) | 0.5 | 2.8% | 55556
Phase 4 배포 & QA
23 | Phase 4 | Vercel 배포 설정 (people-art.co.kr, admin.people-art.co.kr 도메인 연결) | 0.5 | 2.8% | 55556 | cafe24 DNS 설정 포함
24 | Phase 4 | 환경변수 세팅 · 보안 점검 (Supabase RLS 최종 검증) | 0.5 | 2.8% | 55556
25 | Phase 4 | QA 및 버그 수정 | 0.5 | 2.8% | 55556
합 계 |  |  | 19 | 100% | 2000000
※ 위 견적은 부가세(VAT) 별도입니다.
※ 견적 범위 외 추가 기능 요청 시 별도 협의합니다.
※ 포트원 PG사 심사 지연 시 결제 기능 일정이 조정될 수 있습니다.
※ 클라이언트 제공 정보(OAuth 키, PG 키 등) 미제공 시 해당 기능 일정이 연기될 수 있습니다.

## 📅 개발 일정
PEOPLE & ART 개발 일정표 (2025.03.20 ~ 2025.04.12)
# | Phase | 작업 항목 | 시작일 | 종료일 | 담당
1 | Phase 1 기반 구축 (3/20~3/21) | Supabase 프로젝트 생성 및 DB 마이그레이션 | 3/20 | 3/20 | 개발자
2 | Phase 1 기반 구축 (3/20~3/21) | Supabase Auth + 소셜 로그인 설정 (카카오·구글) | 3/20 | 3/21 | 개발자 + 클라이언트
3 | Phase 1 기반 구축 (3/20~3/21) | Next.js 연동, Storage 버킷, Context 리팩토링 | 3/21 | 3/21 | 개발자
4 | Phase 2 핵심 기능 (3/24~4/3) | 회원 플로우 (가입·로그인·온보딩) | 3/24 | 3/24 | 개발자
5 | Phase 2 핵심 기능 (3/24~4/3) | 마이페이지 프로필 관리 DB 연동 | 3/25 | 3/26 | 개발자
6 | Phase 2 핵심 기능 (3/24~4/3) | 파일 업로드 (사진·영상·PDF) | 3/27 | 3/27 | 개발자
7 | Phase 2 핵심 기능 (3/24~4/3) | 배우 검색 DB 쿼리 + 필터링 | 3/28 | 3/28 | 개발자
8 | Phase 2 핵심 기능 (3/24~4/3) | 멤버십 결제 (포트원 연동 + Webhook) | 3/31 | 4/2 | 개발자 ⚠️ PG 심사 완료 필요
9 | Phase 2 핵심 기능 (3/24~4/3) | 자동 갱신 스케줄러 + 포인트 시스템 | 4/3 | 4/3 | 개발자
10 | Phase 3 어드민 (4/4~4/10) | 어드민 레이아웃 · 접근 권한 | 4/4 | 4/4 | 개발자
11 | Phase 3 어드민 (4/4~4/10) | 대시보드 (통계·차트) | 4/7 | 4/7 | 개발자
12 | Phase 3 어드민 (4/4~4/10) | 회원 관리 (목록·상세·등급·포인트) | 4/7 | 4/8 | 개발자
13 | Phase 3 어드민 (4/4~4/10) | 이벤트·오디션·투어·뉴스·파트너 CRUD | 4/8 | 4/9 | 개발자
14 | Phase 3 어드민 (4/4~4/10) | 이메일 자동 발송 (Resend) + 결제 내역 | 4/9 | 4/10 | 개발자
15 | Phase 4 배포 & QA (4/11~4/12) | Vercel 배포 + 도메인 연결 (DNS 설정) | 4/11 | 4/11 | 개발자 + 클라이언트
16 | Phase 4 배포 & QA (4/11~4/12) | 최종 QA · 버그 수정 · 보안 점검 | 4/11 | 4/12 | 개발자
17 | Phase 4 배포 & QA (4/11~4/12) | 🎉 런칭 | 4/12 | 4/12 | 전체
⚑ 주요 마일스톤
| 3/21 (금) | Phase 1 완료 — Supabase 연동 확인, 소셜 로그인 동작 검증
| 4/3 (목) | Phase 2 완료 — 결제 테스트 완료, 배우 검색 동작 확인
| 4/10 (목) | Phase 3 완료 — 어드민 전 기능 동작 확인
| 4/12 (토) | 🚀 PEOPLE & ART 공식 런칭

## 📝 클라이언트 요청사항
PEOPLE & ART 클라이언트 준비사항 & 요청 트래커
# | 항목 | 준비/요청 내용 | 전달 방법 | 상태 | 비고
1 | 도메인 | cafe24에서 구매 여부 확인 | 구두 확인 | ⬜ 미완료 | 미구매 시 cafe24에서 먼저 구매
2 | 도메인 | Vercel 배포를 위해 DNS 레코드 변경 필요 (개발자가 변경값 안내 예정) | cafe24 계정 공유 또는 직접 변경 | ⬜ 미완료
3 | 사업자 | PDF 또는 사진 형태로 전달 | 카카오톡 또는 이메일 | ⬜ 미완료
4 | 사업자 | 정산 받을 계좌 통장 사본 (예금주, 계좌번호 확인용) | 카카오톡 또는 이메일 | ⬜ 미완료
5 | 사업자 | 은행명 / 계좌번호 / 예금주 | 문자 또는 카카오톡 | ⬜ 미완료
6 | 포트원 (결제) | portone.io 에서 회원가입 | 직접 진행 | ⬜ 미완료 | ⚠️ 제일 먼저 진행!
7 | 포트원 (결제) | 포트원 로그인 → 연동관리 → 식별코드·API Keys | 문자 또는 카카오톡 | ⬜ 미완료
8 | 포트원 (결제) | 포트원 로그인 → 연동관리 → 식별코드·API Keys | 문자 또는 카카오톡 | ⬜ 미완료
9 | 포트원 (결제) | 포트원 → 결제연동 → PG사 설정 KG이니시스 또는 NHN KCP 신청 ⚠️ '정기결제' 반드시 체크 | 직접 진행 (사업자 서류 필요) | ⬜ 미완료 | 심사 2~5 영업일 소요
10 | 포트원 (결제) | 심사 승인 메일 수신 후 개발자에게 알림 | 카카오톡으로 알림 | ⬜ 미완료 | 승인 전까지 결제 기능 개발 대기
11 | 카카오 로그인 | developers.kakao.com → 내 애플리케이션 → 앱 추가 앱 이름: 피플앤아트 | 직접 진행 | ⬜ 미완료
12 | 카카오 로그인 | 앱 클릭 → 앱 키 탭 → REST API 키 복사 | 문자 또는 카카오톡 | ⬜ 미완료
13 | 카카오 로그인 | 앱 → 카카오 로그인 → 활성화 ON Redirect URI 추가: https://people-art.co.kr/auth/callback | 직접 진행 | ⬜ 미완료
14 | 카카오 로그인 | 앱 → 동의항목 → 카카오계정(이메일) 필수동의 → 심사 신청 | 직접 진행 | ⬜ 미완료 | 심사 1~3 영업일 소요
15 | 구글 로그인 | console.cloud.google.com → 새 프로젝트 이름: peopleart | 직접 진행 | ⬜ 미완료
16 | 구글 로그인 | API 및 서비스 → 사용자 인증정보 → OAuth 클라이언트 ID 생성 생성 후 팝업에서 즉시 복사 | 문자 또는 카카오톡 | ⬜ 미완료 | 팝업 닫으면 Secret 재확인 번거로움
17 | 이메일 (Resend) | resend.com 에서 이메일 회원가입 | 직접 진행 | ⬜ 미완료
18 | 이메일 (Resend) | Resend 로그인 → API Keys → Create API Key 이름: peopleart → 생성 즉시 복사 | 문자 또는 카카오톡 | ⬜ 미완료 | 창 닫으면 재확인 불가
19 | 이메일 (Resend) | Resend → Domains → Add Domain → people-art.co.kr 표시된 DNS 값 스크린샷 전달 | 스크린샷 전달 → 개발자가 DNS 설정 | ⬜ 미완료
* 상태 칸은 진행되는 대로 직접 업데이트해줘도 되고, 카카오톡으로 알려줘도 돼.
* 포트원 PG 심사 완료 전까지는 멤버십 결제 기능 개발을 진행할 수 없으니 최우선으로 신청해줘!
* 각 서비스에서 발급한 키 값은 외부에 노출되지 않도록 주의해줘.

## 🔧 기능 명세
PEOPLE & ART 기능 명세서
# | 카테고리 | 기능명 | 상세 설명 | 우선순위 | 비고
1 | 인증 | 카카오 소셜 로그인 | Supabase Auth + Kakao OAuth 카카오 계정으로 1클릭 로그인 | P0 | 핵심
2 | 인증 | 구글 소셜 로그인 | Supabase Auth + Google OAuth 구글 계정으로 1클릭 로그인 | P0 | 핵심
3 | 인증 | 로그아웃 | 세션 종료 및 쿠키 삭제 | P0
4 | 인증 | 비밀번호 재설정 | 이메일 링크 발송을 통한 비밀번호 초기화 | P1
5 | 프로필 | 온보딩 프로필 설정 | 소셜 로그인 후 이름, 성별, 생년월일 등 기본정보 입력 | P0
6 | 프로필 | 프로필 메인 사진 업로드 | Supabase Storage 저장, 이미지 미리보기 | P0
7 | 프로필 | 서브 사진 관리 | 최대 10장 추가/삭제/순서 변경 | P0
8 | 프로필 | 영상 자료 관리 | 파일 업로드(MP4) + 외부 링크(YouTube/Vimeo) | P0
9 | 프로필 | 경력사항 CRUD | 드라마/영화 등 11개 카테고리, 연도·작품명·역할 입력 | P0
10 | 프로필 | 학력 정보 관리 | 학교·학과·졸업상태(졸업/재학/중퇴/휴학) | P0
11 | 프로필 | 소셜 링크 관리 | 인스타그램, 유튜브, 틱톡 URL 등록 | P0
12 | 프로필 | 포트폴리오 PDF 업로드 | PDF 파일 Storage 저장 및 다운로드 링크 제공 | P0
13 | 프로필 | 상태 태그 관리 | 아이돌/모델/성우 등 13개 태그 다중 선택 | P0
14 | 프로필 | 검색 노출 ON/OFF | 배우 검색 결과에 내 프로필 노출 여부 설정 | P1
15 | 멤버십/결제 | 멤버십 가입 (결제) | 월 44,000원, 포트원 PG 연동, 카드/카카오페이 결제 | P0 | 핵심
16 | 멤버십/결제 | 가입 보너스 포인트 지급 | 멤버십 가입 시 15,000P 자동 지급 | P0
17 | 멤버십/결제 | 포인트 우선 차감 | 갱신 결제 시 보유 포인트 먼저 사용, 부족분만 카드 결제 | P0
18 | 멤버십/결제 | 자동 갱신 예약 | 만료 당일 자동 결제 처리 (Edge Function 스케줄러) | P0
19 | 멤버십/결제 | 멤버십 해지 | 즉시 해지 / 기간 만료 후 해지 선택 | P0
20 | 멤버십/결제 | 결제 내역 조회 | 마이페이지에서 본인 결제 히스토리 확인 | P1
21 | 멤버십/결제 | 멤버십 만료 알림 이메일 | 만료 D-7, D-3, D-1 자동 이메일 발송 (Resend) | P2
22 | 배우 검색 | 배우 목록 조회 | 공개 설정된 배우 목록, 20명씩 페이지네이션 | P0
23 | 배우 검색 | 다중 조건 필터 검색 | 성별·나이·키·몸무게 범위, 상태태그, 출신학교 다중 선택 | P0
24 | 배우 검색 | 텍스트 통합 검색 | 이름·특기·외국어·자기소개 전문 검색 | P0
25 | 배우 검색 | 배우 상세 페이지 | 프로필, 경력, 사진 갤러리, 영상 플레이어 | P0
26 | 배우 검색 | 멤버십 전용 상세 열람 | 연락처 등 민감 정보는 멤버십 회원만 열람 가능 | P1
27 | 이벤트/오디션 | 이벤트 목록 조회 | 진행중/마감 필터, 멤버십 전용 배지 표시 | P0
28 | 이벤트/오디션 | 이벤트 상세 페이지 | 내용, 마감일, 장소, 감독 정보 | P0
29 | 이벤트/오디션 | 이벤트 지원 | 로그인 필요, 멤버십 전용 이벤트 제한 | P1
30 | 이벤트/오디션 | 지원 현황 조회 | 마이페이지에서 내 지원 목록 확인 | P1
31 | 프로필 투어 | 투어 목록 조회 | 신규/진행중/마감 상태별 목록 | P0
32 | 프로필 투어 | 투어 신청 | 멤버십 회원만 신청 가능 | P1
33 | 지원 기관 | 지원 기관 목록 | 엔터테인먼트 / 광고에이전시 분류 | P0
34 | 지원 기관 | 기관 직접 지원 | 기본 회원 5곳 / 멤버십 무제한, 클릭 시 지원 처리 | P0
35 | 지원 기관 | 지원 이메일 자동 발송 | 지원 시 해당 기관 이메일로 내 프로필 자동 발송 (Resend) | P1
36 | 후기 | 후기 목록 조회 | 카테고리 필터(서비스/연기특강/이벤트), 최신순·평점순 | P0
37 | 후기 | 후기 작성 | 제목·내용·별점·이미지 첨부, 로그인 필요 | P1
38 | 후기 | 후기 삭제 | 본인 후기만 삭제 가능 | P1
39 | 어드민 | 대시보드 | 전체 회원수, 멤버십 현황, 월별 결제액 차트 | P0 | 관리자 전용
40 | 어드민 | 회원 관리 | 목록·검색·필터·상세, 등급 변경, 포인트 수동 지급 | P0 | 관리자 전용
41 | 어드민 | 이벤트/오디션 CRUD | 생성·수정·삭제·마감 처리, 이미지 업로드 | P0 | 관리자 전용
42 | 어드민 | 투어 CRUD | 생성·수정·삭제, 참가 신청 승인/거절 | P0 | 관리자 전용
43 | 어드민 | 뉴스 CRUD | 생성·수정·삭제·발행일 설정 | P0 | 관리자 전용
44 | 어드민 | 파트너·지원기관 CRUD | 로고·링크·이메일·카테고리 관리 | P1 | 관리자 전용
45 | 어드민 | 배우 프로필 관리 | 검색 노출 ON/OFF, 강제 비공개 처리 | P1 | 관리자 전용
46 | 어드민 | 후기 관리 | 숨김 처리, 삭제 | P1 | 관리자 전용
47 | 어드민 | 결제 내역 전체 조회 | 전체 회원 결제 히스토리, 필터·검색 | P0 | 관리자 전용
48 | 어드민 | 멤버십 현황 관리 | 만료 예정자 목록, 강제 해지/연장 | P0 | 관리자 전용
49 | 배포/인프라 | Vercel 배포 | people-art.co.kr 배포, 자동 CI/CD | P0
50 | 배포/인프라 | 어드민 서브도메인 | admin.people-art.co.kr 별도 접속 경로 | P0
51 | 배포/인프라 | 멤버십 만료 스케줄러 | Supabase Edge Function, 매일 자정 실행 | P0
52 | 배포/인프라 | Supabase RLS 설정 | Row Level Security로 데이터 접근 권한 관리 | P0 | 보안
우선순위 범례: ✅ P0 = 필수 구현 (런칭 필수) ⚠️ P1 = 중요 (런칭 후 빠른 시일 내) 🔻 P2 = 추후 구현