## 📋 2차 견적서
PEOPLE & ART 웹사이트 2차 추가 개발 견적서
| 프로젝트명 |  | PEOPLE & ART 2차 추가 기능 개발
클라이언트
개발사
| 개발 기간 |  | 2025년 4월 12일 이후 추가 개발
| 총 견적 금액 |  | ₩ 500,000 (부가세 별도)
# | Phase / 기능 | 작업 상세 내용 | 공수(일) | 비중(%) | 금액(원) | 비고
Phase 1 캐스팅 공고 시스템
1 | Phase 1 | 캐스팅 공고 목록·상세·지원 (아티스트용 /casting, /casting/[id], 지원 기능) | 1 | 7.7% | 38462 | 기존 이벤트와 별도 시스템
2 | Phase 1 | 캐스팅 디렉터 role 및 대시보드 레이아웃 (권한 제어, 사이드바 메뉴, 미들웨어) | 0.5 | 3.8% | 19231
3 | Phase 1 | 캐스팅 공고 CRUD (디렉터용) (등록·수정·삭제·마감, 카테고리·성별·연령대) | 1 | 7.7% | 38462
Phase 2 지원자 관리 & 보관함
4 | Phase 2 | 지원자 관리 풀페이지 (3탭: 지원자 리스트 / 1차 리스트업 / 내가 제안한 리스트 체크박스 선택, 상태 변경, 검색·필터, 하단 일괄 액션바) | 2 | 15.4% | 76923 | 공고별 지원자 관리
5 | Phase 2 | 나의 배우 보관함 (북마크 CRUD, PDF 다운로드 기능) | 1 | 7.7% | 38462
Phase 3 캐스팅 제안 시스템
6 | Phase 3 | 제안 DB 설계 + API (casting_proposals 테이블·RLS, 보내기/받기/수락/거절/중복방지) | 1 | 7.7% | 38462 | 인앱 전용 (이메일 미발송)
7 | Phase 3 | 캐스팅 디렉터 측 UI (보낸 제안 뷰, 단건·일괄 제안 모달, 취소 기능) | 1 | 7.7% | 38462
8 | Phase 3 | 아티스트 측 UI (/received-proposals 페이지, 수락·거절 모달) | 1 | 7.7% | 38462
Phase 4 1차 리스트업 & 알림
9 | Phase 4 | 1차 리스트업 시스템 (casting_shortlists DB + API, 개별·일괄 리스트업) | 1 | 7.7% | 38462
10 | Phase 4 | 인앱 알림 시스템 (notifications DB + API, 헤더 알림 벨, 읽음 처리) | 1 | 7.7% | 38462
Phase 5 기타 고도화
11 | Phase 5 | 프로필 지원 템플릿 고도화 (커스텀 메시지, 영상 포함 여부, 첨부파일 업로드) | 1 | 7.7% | 38462
12 | Phase 5 | Resend 이메일 발송 완성 + DNS 마이그레이션 (Cloudflare 이전, 도메인 인증, 병렬 발송·이력 저장) | 0.5 | 3.8% | 19231
13 | Phase 5 | 마이페이지·홈 타일 개선 (캐스팅 디렉터 배지, 받은 제안 타일, 프리미엄 게이트) | 0.5 | 3.8% | 19231
14 | Phase 5 | 버그 수정 및 UX 개선 (사이드 패널 위치, 스켈레톤, 삭제 UX, API 최적화) | 0.5 | 3.8% | 19231
합 계 |  |  | 13 | 100% | 500000
※ 위 견적은 부가세(VAT) 별도입니다.
※ 본 견적은 1차 개발(₩2,000,000) 이후 추가로 구현된 2차 기능에 대한 견적입니다.
※ 견적 범위 외 추가 기능 요청 시 별도 협의합니다.
※ 캐스팅 제안 알림은 이메일 발송 없이 인앱 DB 알림으로만 처리됩니다.